## Hoja1
ROLES - SCRUM
INTEGRANTES | ROL PRINCPIAL | RESPONSABILIDADES
Percy Rolfy Fernandez. C | PRODUCT OWNER | Identificar las necesidades del negocio, definir y priorizar historias de usuario, validar funcionalidades desarrolladas y representar los intereses del cliente.
Santos Fernando Mendez. Y | SCRUM MASTER | Coordinar las actividades Scrum, supervisar el cumplimiento de la metodología, facilitar reuniones y eliminar impedimentos durante el desarrollo del proyecto.
Santos Fernando Mendez. Y |  | Diseño de Interfaz
Percy Rolfy Fernandez. C | EQUIPO D.D | Frontend
Eliazar Russev Campos. V |  | Backend
CUADRO - MoSCoW
[6 empty] | Should Have (Deberia Haber) |  |  |  | Must Have (Debe Haber)
[5 empty] | HU | Historia (HU) |  | Story Points | HU | Historia (HU) |  | Story Points
[5 empty] | HU-04 | Gestionar inventario |  | 8 | HU-01 | Inicio de sesión |  | 2
[5 empty] | HU-05 | Compra de insumos |  | 5 | HU-02 | Registrar pedido |  | 5
[5 empty] | HU-09 | Editar usuarios |  | 3 | HU-03 | Registrar venta |  | 5
[5 empty] | HU-10 | Eliminar usuarios |  | 2 | HU-08 | Registrar usuarios |  | 3
[5 empty] | HU-11 | Registrar mesas |  | 2 | HU-13 | Ver menú |  | 2
[5 empty] | HU-12 | Cambiar estado de mesa |  | 3 | HU-14 | Registrar productos |  | 3
[5 empty] | HU-15 | Editar productos |  | 3 | HU-17 | Generar factura |  | 5
[5 empty] | HU-16 | Eliminar productos |  | 2 | HU-19 | Notificar falta de stock |  | 3
[5 empty] | HU-20 | Actualizar estado del pedido |  | 5 | TOTAL= | Puntos |  | 28
[5 empty] | TOTAL= | Puntos |  | 33
[6 empty] | Could Have (Podria Haber) |  |  |  | Won't Have (No Habra)
[5 empty] | HU | Historia (HU) |  | Story Points | HU | Historia (HU) |  | Story Points
[5 empty] | HU-06 | Reporte de ventas |  | 3 | HU-07 | Aplicación móvil |  | 13
[5 empty] | HU-18 | Historial de ventas |  | 3 | TOTAL= | Puntos |  | 13
[5 empty] | HU-21 | Recuperar contraseña |  | 3
[5 empty] | TOTAL= | Puntos |  | 9
Votacion planning Poker
|  |  | Historia | Percy | Santos | Eliazar | Resultado Final |  | Story Points | Interpretación | Descripción
|  |  | HU-01 Inicio de sesión | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | Muy fácil | Tarea muy pequeña, simple y rápida de implementar.
|  |  | HU-02 Registrar pedido | 5 | 8 | 5 | 5 |  | 2 | Fácil | Requiere poco esfuerzo y pocos cambios.
|  |  | HU-03 Registrar venta | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | Media baja | Tiene algunos pasos adicionales pero es sencilla.
|  |  | HU-04 Gestionar inventario | 8 | 8 | 5 | 8 |  | 5 | Media | Requiere varias tareas y cierta lógica de programación.
|  |  | HU-05 Compra de insumos | 5 | 5 | 3 | 5 |  | 8 | Difícil | Tiene mayor complejidad, validaciones o integración con otras funciones.
|  |  | HU-06 Reporte de ventas | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 13 | Muy difícil | Funcionalidad extensa o con mucha incertidumbre.
|  |  | HU-07 Aplicación móvil | 13 | 13 | 8 | 13
|  |  | HU-08 Registrar usuarios | 3 | 3 | 2 | 3
|  |  | HU-09 Editar usuarios | 3 | 2 | 3 | 3
|  |  | HU-10 Eliminar usuarios | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | HU-11 Registrar mesas | 2 | 3 | 2 | 2
|  |  | HU-12 Cambiar estado de mesa | 3 | 3 | 5 | 3
|  |  | HU-13 Ver menú | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | HU-14 Registrar productos | 3 | 5 | 3 | 3
|  |  | HU-15 Editar productos | 3 | 3 | 2 | 3
|  |  | HU-16 Eliminar productos | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | HU-17 Generar factura | 5 | 8 | 5 | 5
|  |  | HU-18 Historial de ventas | 3 | 3 | 2 | 3
|  |  | HU-19 Notificar falta de stock | 3 | 2 | 3 | 3
|  |  | HU-20 Actualizar estado pedido | 5 | 5 | 8 | 5
|  |  | HU-21 Recuperar contraseña | 3 | 3 | 2 | 3